## Feuil1
Chronogramme: IndabaX Burundi Event 2025 (01/04/2025 – 07/06/2025)
Phase | Activité | Responsable | Date de début | Date de fin | Durée (jours) | Statut | Commentaires
Phase 1 : Préparation (01/04 – 15/04) | Définir les objectifs de l'événement | Les organisateurs principaux | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 4 | Démarré | Orienter le contenu sur IA, innovation et applications concrètes
| Identifier les sponsors et partenaires | Coordinateur des Partenariats et Sponsoring | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 15 | Non démarré | Cibler les entreprises technologiques, universités, organismes internationaux
| Élaborer le budget préliminaire | Responsable des Finances et du Budget | 2025-04-04 | 2025-04-20 | 16 | Non démarré | Inclure coûts (logistique, conférenciers, location, communication)
| Choisir le lieu de l'événement | Les organisateurs principaux | 2025-04-05 | 2025-04-10 | 5 | Non démarré | Espace adapté (50-100 participants, matériel de projection, connexion stable)
Phase 2 : Planification (10/04 – 01/06) | Recruter les conférenciers (experts IA) | Les organisateurs principaux+Directeur du Programme | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 20 | Non démarré | Cibler experts locaux et internationaux en IA, ML, DL, etc.
| Concevoir le programme (ateliers, panels) | Les organisateurs principaux+Directeur du Programme | 2025-04-11 | 2025-05-10 | 29 | Non démarré | Aborder IA éthique, IA pour santé, agriculture, business, etc.
| Lancer la campagne de communication | Coordinateur des Partenariats et Sponsoring | 2025-04-16 | 2025-05-15 | 29 | Non démarré | Réseaux sociaux, affiches, site web, médias locaux
| Mettre en place l'enregistrement | Spécialiste en Support Technique et Informatique | 2025-05-01 | 2025-05-15 | 15 | Non démarré | Système d’inscription en ligne
Phase 3 : Exécution (2/06 – 05/06) | Installer le matériel (son, vidéo, IA) | Spécialiste en Support Technique et Informatique | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2 | Non démarré | Prévoir démonstrations IA interactives, tests techniques
| Accueillir les participants | Chargé des Relations Invités, Sécurité et Protocole+Coordinateur Logistique, Restauration et Bénévoles | 2025-06-03 | 2025-06-05 | 3 | Non démarré | Vérifier badges, orientation, distribution kits
Phase 4 : Événement (03/06 – 05/06) | Tenir l'événement (conférences, ateliers, panels) | Tous | 2025-06-05 | 2025-06-07 | 3 | Non démarré | Tous les après-midi
Phase 5 : Clôture (06/06 – 08/06) | Collecter les retours des participants | Les organisateurs principaux | 2025-06-05 | 2025-06-07 | 3 | Non démarré | Formulaires en ligne, questionnaires sur place
| Rédiger le rapport final | Comité organisateur | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 1 | Non démarré | Inclure succès, défis, pistes d’amélioration
| Remercier sponsors et participants | Coordinateur des Partenariats et Sponsoring | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2 | Non démarré | Envoi d’emails, posts réseaux sociaux, remise de certificats

## Feuille 1
Phase | Activité | Responsable | Date de début | Date de fin | Durée (jours) | Statut | Commentaires